## Definición Estrategia y Alcance
PLAN DE PRUEBAS
Historial de revisón |  | Versión | Autor | Descripción
2021-09-18 |  | 1 | Cindy Marcela Restrepo Vargas | Plan de pruebas funcionales ambiente Staging
Objetivo | Realizar las diferentes pruebas basadas en el análisis y criterio del experto, con las cuales se verificará el correcto funcionamiento del ambiente de Staging de La Haus.
Alcance | •Se probará que la información del ambiente de Staging de La Haus en la página de inicio corresponda al país seleccionado antes del ingreso. • Se probará la funcionalidad de registro "Entra a La Haus" por las diferentes opciones que tiene dentro del ambiente de Staging de La Haus. • Se probará que la información del perfil sea consistente, sin importar la opción de ingreso a la plataforma por un mismo usuario. •Se probará la funcionalidad de Cerrar sesión dentro del ambiente de Staging de La Haus. •Se probará la funcionalidad de busqueda por zona, tipo de propiedad y número de habitaciones. • Se probará la selección y visualización de la información al hacer click sobre las propiedades encontradas. •Se probará la funcionalidad de Guardados, es decir, que se permita guardar propiedades en una lista de favoritos, para luego ser consultados. • Se probará la funcionalidad de Agendar una visita. •Se probará la usabiliad de la interfaz.
Fuera del alcance | • No se realizaran pruebas de los filtros mostrados en el resultado de la busqueda. • No se realizaran pruebas de la funcionalidad de "Información de nuevos proyectos lanzamientos" • No se realizaran pruebas de la funcionalidad de "Preventas exclusivas" • No se realizaran pruebas de la funcionalidad de "La Haus Plus" • No se realizaran pruebas de la funcionalidad de "Guías y herramientas para ayudarte con tu compra de vivienda" • No se realizaran pruebas de la funcionalidad de " La Haus Exclusives para constructoras" • No se realizaran pruebas de la funcionalidad de "Guías y herramientas para ayudarte con tu compra de vivienda" • No se realizaran pruebas de la funcionalidad de "Para ti" • No se realizaran pruebas de la funcionalidad de "Guardar Búsquedas" •No se realizaran pruebas de cualquier otra funcionalidad, sistemas, herramientas, plataformas, tecnologías y tipos de transacciones que no se hayan mencionado en el alcance descrito anteriormente. • No se relizaran pruebas no funcionales como: de carga, disponibilidad, mantenibilidad, seguridad y confiabilidad
Estrategía | Las pruebas del ambiente Staging de La Haus, se realizarán desde los siguientes navegadores en las versiones descritas a continuación: Google Chrome Versión 93.0.4577.82 La totalidad de los casos se van a ejecutar en Google Chrome. Como primera instancia se harán las siguientes pruebas: 1. Pruebas exploratorias: se identificarán los elementos, las interacciones y funcionamiento del aplicativo, teniendo en cuenta los diferentes módulos y usuarios de prueba para la ejecución de las prueba. 2. Pruebas funcionales: Se realizan las pruebas funcionales para garantizar el trabajo apropiado de los requisitos funcionales tomando como objetos de prueba cada uno de los escenarios y su correcto funcionamiento. Se validará lo siguiente: • Set de pruebas • Escenarios definidos teniendo en cuenta el flujo normal y el alterno. • Escenarios definidos teniendo en cuenta datos validos e inválidos 3. Pruebas de interfaz de usuario: la prueba que se realizará verifica la interacción de un usuario con el software, debe asegurar de que la interfaz provee el acceso y la navegación apropiados con las funciones del objetivo de prueba. Se validará lo siguiente: • Usabilidad y utilidad •Se inicie apropiadamente • Están todas las funciones habilitadas correctamente

## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
ID | RIESGO | TIPO | CAUSA | PROBABILIDAD | IMPACTO | CRITICIDAD | ACCIÓN | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | ESTADO
RC_001 | Evidenciar fallas de comunicación entre interfaces | técnico | Falta de pruebas de integración | Nada probable | Catastrofico | Menor | Delegar | 1. Realizar una mayor cobertura de pruebas unitarias y de integración. | Analista de calidad, desarrollo | Abierto
RC_002 | Probar con data errada los escenarios | Pruebas | Información incosistente, malas definiciones del negocio o data vencida. | Ligeramente probable | Crítico | Menor | Mitigar | 1. Identificar claramente el set de datos que requiere para la prueba. 2.Para realizar las pruebas que verifican la solución de un error, debe preparse un set nuevo set de datos . | Analista de calidad | Abierto
RC_003 | Sacar del alcance de pruebas una funcionalidad nueva que afecta el producto. | Proyecto,Pruebas | No se tiene claridad del proceso funcional y del proyecto. | Ligeramente probable | Catastrofico | Importante | Mitigar | 1. Definir un plan de pruebas de regresión, con ruta críta en conjunto con negocio y desarrollo | Analista de calidad, dueño del producto | Abierto
RC_004 | Definir historias de usuario ambiguas. | Negocio | No hay claridad de las necesidades del negocio. | Ligeramente probable | Moderado | Menor | Delegar | 1. Participar en las ceremonias de refinamiento del negonocio. 2. Levantar una lista de dudas sobres las Historias de usuario. | Analista de negocio | Abierto
RC_005 | Cambiar el alcance del proyecto | Proyecto | No tener la información suficiente del negocio para definir un buen alcance. | Poco probable | Crítico | Importante | Delegar | 1. Utilizar técnicas de estimación y base de datos historicos adecuados para estimar una nueva fecha de entrega , teniendo en cuenta el tamaño y el esfuerzo necesario para la planificación. 2. Hacer reuniones de seguimiento periodicas para conocer informes del progreso del proyecto. | Dueño de producto, lider técnico | Abierto
RC_006 | Retrasar entregas de valor del producto. | Proyecto | Existencia de bugs bloqueantes | muy probable | Crítico | Importante | Mitigar | 1. Establecer porcentajes de pruebas unitarias en el código. | Analista de calidad, desarrollo | Abierto
Probabilidad
|  | Nada probable | Ligeramente probable | poco probable | muy probable | Extremadamente probable |  | Criticidad
Impacto | Insignificante | bajo | bajo | bajo | medio | medio |  | Trivial
| Menor | bajo | bajo | medio | medio | medio |  | Menor
| Moderado | medio | medio | medio | alto | alto |  | Importante
| Crítico | medio | medio | alto | alto | muy alto |  | Critico
| Catastrofico | medio | alto | alto | muy alto | muy alto
Tipo de riesgo | Proyecto | Afectan los tiempos los recursos del proyecto
| Técnico | Afectan la calidad o desempeño del producto
| Negocio | Dañan a la organización que desarrolla el producto
| Pruebas | Afectan el resultado de las pruebas
Acción | MITIGAR | Realizar un plan de acción que disminuya este riesgo.
| DELEGAR | Realizar la respectiva gestión para que los directamente responsables realicen un plan de acción o ejecuten uno propuesto.
| ACEPTAR | De acuerdo a la criticidad del riesgo se decide convivir con él.

## Escenarios de prueba y de HU
HISTORIAS DE USUARIO
ID | Título | Descripción | Criterios de aceptación
HU_001 | Ingreso a la aplicación por medio de "Entra a La Haus" | Como analista funcional Quiero que se implemente el login "Entra a La Haus" usando diferentes opciones (Por mensaje de texto con código de verificación al celular o al correo, con la cuenta de google, facebook o con Apple ID) Para ingresar al servicio de la plataforma | • El sistema debe contener el botón de Entra a La Haus en el menú superior, el cual a su vez debe contener la opción Ingresar para el registro e inicio de sesión. • Cuando se desee Ingresar o registrarse, el sistema debe mostrar las opciones de ingresar por medio de mensaje de texto al celular o al correo, con la cuenta de google, de facebook o con Apple ID. • El sistema debe permitir el registro e ingreso por medio de cualquiera de las opciones que el usuario elija .
HU_002 | Buscar propiedad | Como analista funcional Quiero que se implemente una funcionalidad de busqueda de propiedades, donde se pueda buscar por ciudad, zona o barrio; por tipo de propiedad y por número de habitaciones. Para que los usuarios puedan visualizar en la aplicación las propiedades que cumplen con las características que buscan. | • La funcionalidad de búsqueda debe poder verse en la página inicial luego de escoger el país en el cual se desea buscar la propiedad, sin necesidad de estar registrado o logueado en el sistema. Debe contener los tres filtos (por ciudad,zona o barrio; tipo de propiedad y número de habitaciones). • Los filtros tipo de propiedad y número de habitaciones son dependientes del filtro de ciudad,zona o barrio, es decir que no se mostrará ningún resultado si solo se diligencia uno o los dos filtros, por lo cual se debe diligenciar el filtro de ciudad, zona o barrio para que se pueda hacer la búsqueda. • La funcionalidad de búsqueda además de tener los tres filtros, debe contener un botón de Buscar, con el fin de que después de diligenciar los filtros o alguno de ellos, se de clic en dicho botón y se direccione a otra página con los resultados que cumplen con los criterios de las búsqueda.
HU_003 | Seleccionar propiedad | Como analista funcional Quiero poder seleccionar alguna de las propiedades que muestra el resultado de una búsqueda Para ver la información detallada de dicha propiedad. | • El sistema debe permitir que al seleccionar una propiedad se direccione a una página donde se vea la información de la propiedad con más detalle (imágenes, características, precio).
HU_004 | Guardados-Propiedades | Como analista funcional Quiero que se implemente una funcionalidad que me permita guardar en una lista de favoritos las propiedades que me han gustado y los filtros Para luego volver a consultarlas | • Para guardar propiedades el usuario debe estar logueado en el sistema. • En el menú de Mi perfil debe verse la opción de Guardados. • El sistema debe permitir guardar las propiedades en una lista de Favoritos o en una lista que yo haya creado. • Para guardar las propiedades el sistema debe mostrar al lado de cada una un ícono de Corazón
HU_005 | Agendar una visita | Como analista funcional Quiero que se implemente una funcionalidad que me permita agendar una visita a la propiedad Para recibir más información | • El sistema debe mostrar un botón de "Agenda una cita" en la página de detalle de cada una de las propiedades. • El sistema debe desplegar un calendario con los días disponibles para agendar una visita resaltados en azul y a su vez se debe ver el horario disponible para el día seleccionado. • El sistema debe permitir confirmar la hora y pedir la información del contacto como el nombre, correo electrónico y número de celular, para enviar una citación al cliente a tráves del correo.
ESCENARIOS DE PRUEBA
se realizá la definición de los escenarios de prueba bajo el lenguje (DSL) GHERKIN
Escenarios de prueba de HU_001
Escenario 1: | Registrarse e ingresar a la aplicación La Haus por medio de código de verificación en el celular Dado que el usuario se encuentra en la página web de La Haus Cuando ingrese a la opción "Entra a la Haus" Y seleccione la opción de "envío de código de verificación al celular" E ingrese el número de celular Entonces al celular del usuario deberá llegar un mensaje de texto con el código de verificación Y al igresar el código de verificación en la página web, el usuario deberá poder ver en el menú la opción "Mi perfil"
Escenario 2: | Registrarse e ingresar a la aplicación La Haus por medio de código de verificación en el correo Dado que el usuario se encuentra en la página web de La Haus Cuando ingrese a la opción "Entra a la Haus" Y seleccione la opción de "envío de código de verificación al correo" E ingrese el correo electrónico Entonces al correo del usuario deberá llegar un mensaje con el código de verificación Y al igresar el código de verificación en la página web, el usuario deberá poder ver en el menú la opción "Mi perfil"
Escenario 3: | Registrarse e ingresar a la aplicación La Haus por medio de la cuenta de Facebook Dado que el usuario se encuentra en la página web de La Haus Cuando ingrese a la opción "Entra a la Haus" Y seleccione la opción de "la cuenta de Facebook" E inicie sesión Entonces el sistema deberá direccionarlo a la página de La Haus, donde el usuario deberá poder ver en el menú la opción "Mi perfil"
Escenario 4: | Registrarse e ingresar a la aplicación La Haus por medio de la cuenta de Google Dado que el usuario se encuentra en la página web de La Haus Cuando ingrese a la opción "Entra a la Haus" Y seleccione la opción de "la cuenta de Google" E inicie sesión Entonces el sistema deberá direccionarlo a la página de La Haus, donde el usuario deberá poder ver en el menú la opción "Mi perfil"
Escenarios de prueba de HU_002
Escenario 1: | Buscar propiedades en La Haus sin tener una sesión iniciada en la plataforma Dado que el usuario se encuentra en la página web de La Haus Cuando busca propiedades por ciudad, zona o barrio; el Tipo de propiedad y el número de habitaciones Entonces se debe poder visualizar los resultados en la aplicación
Escenario 2: | Escenario alterno- Buscar propiedades unicamente por Tipo de propiedad en La Haus sin tener una sesión iniciada en la plataforma Dado que el usuario se encuentra en la página web de La Haus Cuando busca propiedades por Tipo de propiedad Entonces no se hace la búsqueda

## Reporte de Bugs
REPORTE DE BUGS
Código: BG_001 |  | Fecha: 20/09/2021 | Código: BG_002 |  | Fecha: 20/09/2021
Nombre | Detalle de la propiedad Departamento-Visualizar fotos en modal | Prioridad: Media | Nombre | Funcionalidad Guardar propiedad-Error al guardar una propiedad de tipo casa | Prioridad: Alta
Resumen | Cuando se ha seleccionado una propiedad de tipo departamento para ver sus detalles y se da clic en el primer albúm de fotos, el modal solo carga una foto, pero en las minuaturas se muestra que tiene más de una foto. |  | Resumen | Cuando se visualizan las propiedades de tipo Casa y se desean guardarlas en una lista de favoritos o en una lista creada por el usuario, el sistema muestra un error y no se permite guardarlas.
Tipo de incidente | Error |  | Tipo de incidente | Error
Quien reporta | Cindy Marcela Restrepo |  | Quien reporta | Cindy Marcela Restrepo
Sprint | Sprint 001 |  | Sprint | Sprint 001
Ambiente | https://sobreplanos-staging.herokuapp.com/ |  | Ambiente | https://sobreplanos-staging.herokuapp.com/
Estado del bug | Nuevo |  | Estado del bug | Nuevo
Responsable | Equipo de desarrollo |  | Responsable | Equipo de desarrollo
Tipo de bug | Usabilidad |  | Tipo de bug | Funcional
Navegador | Google Chrome Versión 93.0.4577.82 |  | Navegador | Google Chrome Versión 93.0.4577.82
Descripción | Dado que se busca una propiedad de tipo apartamento Y se selecciona para ver los detalles Cuando se da clic en la primera foto de la propiedad para ver el albúm de fotos Entonces solo se puede ver una de las fotos Pasos 1. Seleccionar una propiedad de tipo apartamento, para ingresar al detalle 2. Hacer clic en la primera foto que se muestra de la propiedad 3. En el modal que se abre hacer clic en la flecha de la derecha 4. Validar que se muestren las fotos que salen en las minuaturas Enlace: https://sobreplanos-staging.herokuapp.com/nuevo/vista-de-valle-green-living/sabaneta |  | Descripción | Dado que se ha iniciado sesión en La haus Y se busca una propiedad de tipo casa Cuando se desea guardar una propiedad en la lista de favoritos o en una de las listas que crea el usuario Entonces el sistema muestra un error y no se guarda la propiedad Pasos 1. Buscar propiedades de tipo Casa 2. Hacer clic en el ícono de corazón en una de las propiedades 3. En la ventana emergente seleccionar la lista de Mis Favoritos u otra lista ya creada 4. Validar que se haya guardado la propiedad en la lista Enlace: https://sobreplanos-staging.herokuapp.com/casas/rionegro?
Esperado | Deben poder visualizar todas las fotos que se visualizan en miniuaturas |  | Esperado | La propiedad debe poder guardarse en la lista de favoritos
Evidencias: |  |  | Evidencias:
Modal donde sale la primera foto Modal donde sale error en la segunda foto |  |  | Se muestra el error de que la propiedad no pudo ser guardada